Приложение

к постановлению администрации

г.Саров

от_________2014 № __________

ПЛАН

мероприятий  поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в города Сарове

| № | Мероприятие | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (октябрь 2014 года – декабрь 2015 года) |
| 1. | Создание оргкомитета города Сарова по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по делам молодёжи и спорта | до 28 октября 2014 года |
| 2 | Участие в реализации программ обучения кадров, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по введению ВФСК ГТО | образовательные учреждения, организации и предприятия города | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 4. | Разработка и утверждение мер поощрения горожан, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО | департамент по делам молодёжи и спорта, образовательные организации | до 15 декабря 2015 года |
| 5. | Включение в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Сарова, физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | департамент по делам молодёжи и спорта | весь период |
| 7. | Разработка плана PR-мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО | департамент по делам молодёжи и спорта | до 15 декабря 2014 года |
| 12. | Составление перечня спортивных площадок, подходящих для сдачи норм ВФСК ГТО в городе Саров | департамент по делам молодёжи и спорта, департамент образования | до 15 мая 2015 года |
| 15. | Проведения мониторинга внедрения ВФСК ГТО в городе Сарове | департамент по делам молодёжи и спорта, департамент образования | до 25 ноября 2015 года, весь период |
| 16 | Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО в рамках проведения молодёжно-спортивного праздника в качестве пилотного проекта | департамент по делам молодёжи и спорта | июнь 2015 года |
| II. Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций города Саров (январь – декабрь 2016 года) |
| 1. | Проведение городского интернет-конкурса плакатов «ВФСК ГТО» среди обучающихся в образовательных организациях | департамент по делам молодёжи и спорта, департамент образования | до 15 декабря 2016 года |
| 2. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО в образовательных организациях | департамент по делам молодёжи и спорта, департамент образования | до 15 декабря 2016 года |
| 4 | Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО среди учащихся образовательных организаций | департамент по делам молодёжи и спорта, департамент образования | весь период |
| 5. | Участие в областном совещании «Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных организациях» | департамент образования | до 15 мая 2016 года |
| 6. | Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ и на официальном сайте департамента по делам молодёжи и спорта | департамент по делам молодёжи и спорта | весь период |
| III. Этап повсеместного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения города Саров (январь – декабрь 2017 года) |
| 3. | Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО среди взрослого населения | организации города | весь период |
| 6. | Участие в областном совещании «Организация сдачи норм ВФСК ГТО работающим населением в городских округах и муниципальных районах области» | департамент по делам молодёжи и спорта | до 15 февраля 2017 года |
| 7. | Проведение конкурса в номинации «Организациям за успехи в сдаче норм ВФСК ГТО» | департамент по делам молодёжи и спорта | до 15 февраля 2017 года |
| 8. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков Комплекса ГТО в городе Сарове | департамент по делам молодёжи и спорта | до 15 декабря 2017 года |
| 9. | Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ и на официальном сайте департамента по делам молодёжи и спорта | департамент по делам молодёжи и спорта | весь период |